REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ERNESTINOVO

OPĆINSKA NAČELNICA

Izvješće o radu općinske načelnice

Općine Ernestinovo

Za razdoblje:  od 01.01.2019. do 30.06.2019.

KLASA: 022-05/19-02/2

URBROJ:2158/04-19-1

U Ernestinovu, 02.09.2019.

Općinska načelnica

Marijana Junušić

- UVOD

Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01., 60/01. i 129/05. 109/07., 125/08.,36/09. 150/11, 144/12, 19/13), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48. spomenutog Zakona općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akta,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne,

kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,

- te obavlja i druge poslove utvrđene statutom

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima

- imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

U izvještajnom razdoblju općinska načelnica Općine Ernestinovo u okviru svog djelokruga:

- obavljala je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom,

- utvrđivala je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko  vijeće,

- davala je mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači,

- izvršavala i osiguravala izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća,

- upravljala nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine,

- utvrdila prijedlog godišnjeg proračuna Općine,

- usmjeravala djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirala njihov rad,

- te obavljala i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.

I.	 DJELOKRUG OPĆINSKE NAČELNICE

Djelovanje Općinske načelnice odvijalo se je kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela.

1.	 FINANCIJE

Općinska načelnica je u izvještajnom razdoblju inicirala i nadzirala poslove vezane uz izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Ernestinovo.

Sve pristigle obveze Općina Ernestinovo podmiruje pravovremeno, nema nepodmirenih obveza, te posluje pozitivno uz stalni višak prihoda poslovanja. U izvještajnom razdoblju općina se nije zaduživala.

U ožujku 2019. godine proveden je javni poziva za financiranje udruga koje djeluju na području Općine Ernestinovo, sukladno novim zakonskim propisima. Ukupno je za financiranje udruga i razvoj civilnog društva dodijeljeno i to:

- Sportskim društvima  134.000,00kn

- Udrugama s područja kulture 73.000,00 kn

- Ostalim civilnim udrugama 44.000,00 kn

- DVD-ima 89.000,00

U prvoj polovici 2019. godine  Općina Ernestinovo bila je kao podnositelj ili partner u 14 prijavljena projekata. Popis prijavljenih projekata dostavljamo u nastavku:

|  | Naziv projekta | Nositelj projekta | Sektor projekta | Kratki opis projekta | Vrijednost (HRK) | Predviđeni Izvor(i) financiranja | Planirano vrijeme provedbe | Napomena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izgradnja pješačkih prijelaza u Ernestinovu | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Poboljšanje prometne sigurnosti na državnoj cesti D518 s naglaskom na sigurnost pješaka | 220.000,00 | Hrvatske ceste | 2019 | uskoro početak radova |  |
| 2 | Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Ernestinovu | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Izgradnjom vrtića i osnivanjem predškolske ustanove koja će djelovati u novoizgrađenom objektu stvoriti primjerene suvremene uvjete za predškolski odgoj djece sa područja općine Ernestinovo, te time doprinijeti poboljšanju uvjeta života stanovnika i smanjenju depopulacije na području Slavonije i Baranje. | 5.764.539,18 | EU, RH | 2019-2020 | u provedbi |  |
| 3 | Rekonstrukcija i izgradanja pješačkih staza do groblja u Laslovu | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Poboljšanje dostupnosti komunalne infrastrukture, viša razina sigurnosti, poboljšanje razine komunalnih usluga i standarda zajednice, zadovoljenje javnih potreba, poboljšanje i dostupnost lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo, te ujednačen ruralni razvoj. | 449.077,50 | MUP, OE | 2019 | prijavljen 17.01.2019.-prošao projekt rek. ceste u Radićevoj ulici |  |
| 4 | Rekonstrukcija ceste u Ul. braće Radića u Ernestinovu | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Izgradnjom navedene nerazvrstane ceste znatno će se unaprijediti sustav prometne infrastrukture, podići razina sigurnosti i udobnosti u prometu, razina komunalnih usluga i pružiti zadovoljavajući standard lokalnom stanovništvu. Obnovom nerazvrstane ceste postići će se i ujednačen ruralni razvoj te omogućiti međusobna komunikacija ljudi i neometan protok roba, te njeno korištenje u javne i gospodarske namjene. | 763.016,56 | MUP, OE | 2019 | u provedbi |  |
| 5 | Izgradnja ner.ceste između Ul. V.Nazora i Kolodvorske u Laslovu- 1.faza | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Izgradnjom navedene nerazvrstane ceste znatno će se unaprijediti sustav prometne infrastrukture, podići razina sigurnosti i udobnosti u prometu, razina komunalnih usluga i pružiti zadovoljavajući standard lokalnom stanovništvu. Obnovom nerazvrstane ceste postići će se i ujednačen ruralni razvoj te omogućiti međusobna komunikacija ljudi i neometan protok roba, te njeno korištenje u javne i gospodarske namjene. | 381.184,60 | MUP, OE | 2019 | prijavljen 17.01.2019.-prošao projekt rek. ceste u Radićevoj ulici |  |
| 6 | OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U ERNESTINOVU k.č.br. 264 | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta u ruralnim sredinama Osječko-baranjske županije unaprjeđenjem javno dostupne infrastrukture namijenjene provođenju slobodnog vremena djece i mladih. | 128.625,00 | APPRRR, OE | 2019 | prošao 1.fazu odabira |  |
| 7 | Izgradnja biciklističke infrastrukture u OE | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Projekt obuhvaća ulaganje u infrastrukturu namijenjenu biciklistima u okviru područja Urbane aglomeracije Osijek. Svrha projekta je poboljšanje povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije, povećanje korištenja javnih sredstava prijevoza, smanjenje emisija CO2 te povećanje sigurnosti biciklista i ostalih sudionika u prometu kroz izgradnju biciklističkih i biciklističko-pješačkih staza na području Općine Ernestinovo, kao dijela mreže biciklističke infrastrukture Urbane aglomeracije Osijek. | 7.490.848,23 | KF(OPKK), OE, FZPPEU | 2020 | odobren, u provedbi |  |
| 8 | Modernizacija javne rasvjete Općine Ernestinovo- II. Faza | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Povećanje standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture i rasvijetljenosti, unaprjeđenje energetske učinkovitosti, te smanjenje svjetlosnog onečišćenja što će pridonijeti očuvanju i zaštiti okoliša | 500.000,00 | MRRFEU, općina | 2019-2020 | u provedbi |  |
| 9 | Umrežena sjećanja oslobođena od zaborava | UHDDR OE | turizam, promicanje vrijednosti dom.rata | Zabilježiti živa sjećanja sudionika Domovinskog rata, arhivirati ih i prenijeti ih u trajna umjetnika djela i zapise radi povećanja razine osviještenosti Sire javnosti i doprinijeti očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, spriječiti nestanak vrijednih svjedočanstava i istina iz stvarnih prida ljudi koji su živjeli u vremenu Domovinskog rata | 30.000,00 | Ministarstvo branitelja, OE | 2019-2020. | odobren, u provedbi |  |
| 10 | Revitalizacija i obnova Galerije Petar Smajić Ernestinovo-projektna dokumentacija | Općina Ernestinovo | turizam | Svrha projekta je stvaranje preduvjeta za obnovu i revitalizaciju kulturne baštine - izrada projektne dokumentacije- (dvorac Reiner – Galerija Petar Smajić) općine Ernestinovo kojom se osigurava doprinos održivom razvoju lokalne i regionalne zajednice kroz razvoj turističkih potencijala i stvaranje turističke ponude temeljene na kulturnoj baštini koju prati i povećanje broja zaposlenih. | 327.227,00 | EFRR, OE | 2019-2020. | odobren, u provedbi |  |
| 11 | Rekonstrukcija pješačke staze u naselju Ernestinovo - II. faza | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Provođenje projektnih aktivnosti pridonijeti će poboljšanju dostupnosti i unapređenju komunalne infrastrukture, višoj razini sigurnosti u prometu pješaka, pridonijeti će se povećanju standarda komunalnih usluga i standarda zajednice, dostupnosti lokalne temeljne usluge za cjelokupno ruralno stanovništvo | 830.000,00 | MRRFEU, OE | 2019 | Prijavljen 06.03.2019., odobrena javna rasvjeta |  |
| 12 | Rekonstrukcija pješačke staze u naselju Ernestinovo - I. faza | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Provođenje projektnih aktivnosti pridonijeti će poboljšanju dostupnosti i unapređenju komunalne infrastrukture, višoj razini sigurnosti u prometu pješaka, pridonijeti će se povećanju standarda komunalnih usluga i standarda zajednice, dostupnosti lokalne temeljne usluge za cjelokupno ruralno stanovništvo (L 0-1390M) | 970.000,00 | MGIPU, općina | 2019 | raspisan postupak javne nabave |  |
| 13 | Rekonstrukcija dijela lokalne ceste Ulica pobjede-Laslovo i izgradnja nogostupa i odvodnje | ŽUC, Općina Ernestinovo | infrastruktura | Rekonstrukcijom navedene nerazvrstane ceste i izgradnjom nogostupa i odvodnje znatno će se unaprijediti sustav prometne infrastrukture, podići razina sigurnosti i udobnosti u prometu, razina komunalnih usluga i pružiti zadovoljavajući standard lokalnom stanovništvu. Postići će se i ujednačen ruralni razvoj te omogućiti međusobna komunikacija ljudi i neometan protok roba, te njeno korištenje u javne i gospodarske namjene. | 2.931.643,40 | ŽUC, Općina Ernestinovo | 2019 | u provedbi |  |
| 14 | Pozivni semafor u Ernestinovu | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Poboljšanje prometne sigurnosti na državnoj cesti D518 s naglaskom na sigurnost pješaka, osobito djece | 200.000,00 | Hrvatske ceste | 2019 | u postupku izrade dokumentacije |  |

Popis odobrenih projekata  i projekata u fazi realizacije  u izvještajnom razdoblju dostavljamo u nastavku:

|  | Naziv projekta | Nositelj projekta | Sektor projekta | Kratki opis projekta | Vrijednost (HRK) | Predviđeni Izvor(i) financiranja | Planirano vrijeme provedbe | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osnaživanje kroz edukaciju teško zapošljivih žena Općine ErnesTInovo- OSNAŽENE ERNESTINE | Općina Ernestinovo | zapošljavanje | Projekt Osnaživanje kroz edukaciju teško zapošljivih žena Općine Ernestinovo- OSNAŽENE ERNESTINE za cilj ima doprinijeti smanjenju stope nezaposlenosti i doprinijeti spolnoj jednakosti kroz dodatnu edukaciju za njegovateljicu 15 žena iz ciljne skupine teško zapošljivih žena (s najviše završenom srednjom školom) te ih zaposliti u trajanju od 23 mjeseca u danas sve traženijem sektoru njege starijih osoba, povećati njihovu zapošljivost i nakon projekta, smanjiti razinu siromaštva i pružiti im osjećaj samoostvarenja. | 2.540.930,95 | Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali | 2018-2020 | u provedbi |
| 2 | Energetska obnova zgrade NK "Laslovo 91 | Općina Ernestinovo | energetska ušteda | Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. | 399.383,13 | Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo graditeljstva, općina. MRRFEU-fonda za sufinaciranje | 2018 | u provedbi |
| 3 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Zadružnoj ulici u Laslovu | Općina Ernestinovo | infrastruktura | znatno će se unaprijediti sustav prometne infrastrukture, podići razina sigurnosti i udobnosti u prometu, razina komunalnih usluga i pružiti zadovoljavajući standard lokalnom stanovništvu. | 1.750.000,00 | MRRFEU, općina, OBŽ | 2018-2019 | u provedbi |
| 4 | Prostorni plan uređenja Općine Ernestinovo | Općina Ernestinovo | urbanizam |  | 110.000,00 | Mjere ruralnog razvoja | 2018-2019 | u provedbi |
| 5 | In-lore | MINGPO | e-račun | Uvođenjem elektroničkog fakturiranja u poslovanje, ubrzavaju se i automatiziraju poslovni procesi, smanjuju troškovi poslovanja, ostvaruju značajne uštede te se potencijalno stvara veća dodana vrijednost u poslovanju, kako u gospodarskom sektoru tako i u javnoj i državnoj upravi. Poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“. | 110.000,00 | EK | 2018-2020 | u provedbi |
| 6 | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | Općina Ernestinovo | zaštita okoliša | Općina Ernestinovo ima za cilj uspostaviti kvalitetan i učinkovit sustav sakupljanja komunalnog otpada kako ne bismo dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i štetno utjecali na okoliš, a posebice kako bi se izbjegao rizik onečišćenja voda , tla i zraka na području naše zajednice, pojava neugodnih mirisa, ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta, te štetan utjecaj na područja kulturno povijesnih i prirodnih vrijednosti. Nabavkom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada značajno ćemo pridonijeti ostvarenju navedenog cilja. | 340.000,00 | FZOEU, Općina Ernestinovo | 2018-2019 | u provedbi |
| 7 | Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Ernestinovu | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Izgradnjom vrtića i osnivanjem predškolske ustanove koja će djelovati u novoizgrađenom objektu stvoriti primjerene suvremene uvjete za predškolski odgoj djece sa područja općine Ernestinovo, te time doprinijeti poboljšanju uvjeta života stanovnika i smanjenju depopulacije na području Slavonije i Baranje. | 5.764.539,18 | EU, RH | 2019-2020 | u provedbi |
| 8 | WiFI4EU | Općina Ernestinovo | Besplatni Internet | Izgradnja Wi-Fi infrastrukture na mjestima značajnijeg okupljanja građana i besplatno korištenja interneta na mjestima javnog života. | 112.500,00 | Europska komisija | 2019 | u provedbi |
| 9 | Rekonstrukcija ceste u Ul. braće Radića u Ernestinovu | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Izgradnjom navedene nerazvrstane ceste znatno će se unaprijediti sustav prometne infrastrukture, podići razina sigurnosti i udobnosti u prometu, razina komunalnih usluga i pružiti zadovoljavajući standard lokalnom stanovništvu. Obnovom nerazvrstane ceste postići će se i ujednačen ruralni razvoj te omogućiti međusobna komunikacija ljudi i neometan protok roba, te njeno korištenje u javne i gospodarske namjene. | 763.016,56 | MUP, OE | 2019 | u provedbi |
| 10 | Modernizacija javne rasvjete Općine Ernestinovo- II. Faza | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Povećanje standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture i rasvijetljenosti, unaprjeđenje energetske učinkovitosti, te smanjenje svjetlosnog onečišćenja što će pridonijeti očuvanju i zaštiti okoliša | 500.000,00 | MRRFEU, općina | 2019-2020 | u provedbi |
| 11 | Rekonstrukcija pješačke staze u naselju Ernestinovo - I. faza | Općina Ernestinovo | infrastruktura | Provođenje projektnih aktivnosti pridonijeti će poboljšanju dostupnosti i unapređenju komunalne infrastrukture, višoj razini sigurnosti u prometu pješaka, pridonijeti će se povećanju standarda komunalnih usluga i standarda zajednice, dostupnosti lokalne temeljne usluge za cjelokupno ruralno stanovništvo (L 0-1390M) | 970.000,00 | MGIPU, općina | 2019 | u provedbi |
| 12 | Rekonstrukcija dijela lokalne ceste Ulica pobjede-Laslovo i izgradnja nogostupa i odvodnje | ŽUC, Općina Ernestinovo | infrastruktura | Rekonstrukcijom navedene nerazvrstane ceste i izgradnjom nogostupa i odvodnje znatno će se unaprijediti sustav prometne infrastrukture, podići razina sigurnosti i udobnosti u prometu, razina komunalnih usluga i pružiti zadovoljavajući standard lokalnom stanovništvu. Postići će se i ujednačen ruralni razvoj te omogućiti međusobna komunikacija ljudi i neometan protok roba, te njeno korištenje u javne i gospodarske namjene. | 2.931.643,40 | ŽUC, Općina Ernestinovo | 2019 | u provedbi |
| 13 | Umrežena sjećanja oslobođena od zaborava | UHDDR OE | turizam, promicanje vrijednosti dom.rata | Zabilježiti živa sjećanja sudionika Domovinskog rata, arhivirati ih i prenijeti ih u trajna umjetnička djela i zapise radi pove6anja razine osviještenosti Sire javnosti i doprinijeti očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, spriječiti nestanak vrijednih svjedočanstava i istina iz stvarnih prida ljudi koji su živjeli u vremenu Domovinskog rata | 30.000,00 | Ministarstvo branitelja, OE | 2019-2020. | u provedbi |

2. PODRUČJE URBANIZMA, GRADITELJSTVA, KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Općinska načelnica obavljala je redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora, gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se odnose na skrb i unapređivanje okoliša.

U predmetnom izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave za projekte „Izgradnja dječjeg vrtića u Ernestinovu“, „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste  u Ulici braće Radića u Ernestinovu“ i za projekt „Rekonstrukcija pješačke staze u naselju Ernestinovo - I. faza“ (poništen-cijene ponuda premašile procijenjenu vrijednost nabave). Također, provedeni su i  postupci jednostavne nabave za izgradnju infrastrukture.

Redovito su održavane i uređivane javne površine, po potrebi su redovito košene zelene plohe na području cijele općine, redovito su kontrolirana igrala, redovno su čišćena i održavana groblja.

U sklopu javnih radova kao pomoć komunalnom pogonu zaposleno je 4 dugotrajno nezaposlene osobe s područja općine u trajanju od 6 mjeseci. Ukupna vrijednost programa zapošljavanja je  108.305,08 kn.

3.  PODRUČJE ODGOJA I OBRAZOVANJA, PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Na području općine djeluje Dječji vrtić Mali princ. Dječji vrtić u Laslovu radi kao poludnevni, a u Ernestinovu kao cjelodnevni. Vrtić je u navedenom periodu pohađalo  60 djece. Za rad vrtića izdvajaju se značajna sredstva, te su u prvoj  polovici godine iznosila 176.962,00 kn.

Što se tiče osnovnog školstva, iako isti nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave,  Općina Ernestinovo pomaže u radu osnovnih škola godišnje sa 70.000,00kn.

Općina također sufinancira učeničke i studentske karte. U prvoj polovici godine izdvojeno je 107.056,00 kn za sufinanciranje karata.

Za stipendije za darovite učenike i studente u navedenom razdoblju izdvojeno je  4.000,00kn.

4. PODRUČJE KULTURE, ŠPORTA, VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno Proračunskim sredstvima provode se projekti javnih potreba u športu i kulturi, a najčešće se to odnosi na direktne pomoći iz proračuna, putem natječaja koji raspisuje općina.

Značajni nositelji kulturnih i društvenih događanja su Likovna udruga Petar Smajić i  Kulturno umjetničko društvo Petefi Šandor iz Laslova, kao organizatori manifestacija, a koje Općina sufinancira u Proračunu (Dani sela Laslova i Kiparska kolonija Ernestinovo).

Na području Općine djeluju dva DVD-a, DVD Ernestinovo i DVD Laslovo. Organizirana su i pokrivaju cijelo područje Općine.

U ožujku 2019. godine proveden je javni poziva za financiranje udruga koje djeluju na području Općine Ernestinovo, sukladno novim zakonskim propisima. Ukupno je za financiranje udruga i razvoj civilnog društva dodijeljeno i to:

- Sportskim društvima  134.000,00kn

- Udrugama s područja kulture 73.000,00 kn

- Ostalim civilnim udrugama 44.000,00 kn

- DVD-ima 89.000,00

5.  PODRUČJE SOCIJALNE SKRBI I PRONATALITETNE MJERE

Sagledavajući teško gospodarsko stanje i sve teže socijalne prilike, Općina nastoji temeljem socijalnog programa osigurati barem minimalna sredstva za podmirenje troškova.

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 3. sjednici održanoj 13. rujna 2017. donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi Općine Ernestinovo  kojom se utvrđuju uvjeti za dodjelu novčanih naknada socijalno ugroženim stanovnicima na području Općine Ernestinovo iz sredstava proračuna Općine Ernestinovo i način ostvarivanja tih novčanih pomoći.

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. donijelo je Odluku o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta kojom se utvrđuje  iznos novčane pomoći, uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć Općine Ernestinovo za opremu novorođenog djeteta. Novčana pomoć iznosi za prvo i drugo dijete 3.000,00 kn neto, a za treće i svako daljnje dijete 5.000,00 kn neto (po staroj odluci pomoć je iznosila 1.000,00kn).

U prvih šest mjeseci isplaćeno je 20.144,00 kuna naknade za troškove stanovanja za korisnika, 1.500,00 kn jednokratnih novčanih pomoći, te 17.000,00 kn novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta

6. PROTOKOLARNE OBVEZE

Kako bi se svi obveze i projekti uspješno realizirali, osim sredstava i angažmana unutar same Općine, potrebno je uključiti i predstavnike s  državne i županijske razine.

Značajni su sastanci održani s predstavnicima Osječko-baranjske županije, Hrvatskih voda, Vodovoda Osijek, Hrvatskih cesta, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva državne imovine,  Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva graditeljstva, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Fonda za zaštitu okoliša.

Također, posjetili smo i prijateljsku nam Općinu Viškovo, povodom obilježavanja Dana Općine Viškovo u travnju 2019.g.

7. PRIJEM GRAĐANA

Načelnica je svakodnevno primala građane radi rješavanja problematike iz djelokruga poslova općinske uprave i komunalnog odjela. Najznačajnije teme odnosile su se na pitanjima izgradnje komunalne infrastrukture te  socijalna pitanja. Građani su također dolazili i sa prijedlozima i sugestijama za unapređenje života u našoj općini.

8. INFORMIRANJE JAVNOSTI O RADU NAČELNICE

Građani su o radu Načelnice informirani putem sredstava javnog informiranja. Predstavnici medija redovito prate rad općinske uprave, prijeme kao i sve ostale aktivnosti i o istim izvještavaju javnost. Na sve novinarske upite redovito se dostavljaju odgovori. O aktualnim temama iz područja rada općinske uprave (prezentacija općinskih projekata i programa, upućivanje raznih obavijesti, poziva), načelnica je više puta sudjelovala u TV emisijama. Također, građani se mogu informirati i putem službene web stranice Općine.

III.	ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinske načelnice Općine Ernestinovo za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019 . godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općine Ernestinovo.

OPĆINSKA NAČELNICA

Marijana Junušić